## Tabelle1
Zeitraum | Bezeichnung Ziele | Erklärung: | Im Programm: | Personenstuden(geschätzt): | Herr Stavarache: | Herr Reichl: | Gesamt: | Ausständig:
1. Woche | Einrichtung Platformen(ToDoIst, Github,..); Schnellhefter; Org. Sachen | Platformen (ToDoIst, Github, Drive,…) eingerichtet, Zeitplanung + Unterlagen bereit | #EinrichtungZurKollaboration | 3 | 5 | 4 | 9 | 0
2. Woche | GUI - GitHub - DB Kenntnisse vertiefen; UML; Zeitschätzung | Kenntnisse vertiefen (UML der Klassen erstellen) GUI Beginn | #Buttons#Layout#Fenster#ErsteTests#JOptionPane | 6 | 5 | 5 | 10 | UML
3. Woche | GUI - Kenntnisse vertiefen + Prototyp | Kenntnisse vertiefen + GUI erstellen (Beginnscreen); | #HauptmenüBegin#Mouselistener#Methoden | 7
4. Woche | GUI erweitern | GUI erweitern mit neuen Fenstern, … | #Hauptmenü#Menüleiste#VerfügbarkeitDerBenutzer | 10
5. Woche | GUI erweitern | GUI erweitern mit neuen Fenstern, … | #Hauptmenü#Menüleiste#VerfügbarkeitDerBenutzer | 10
6. Woche | Backend Implementieren | Datenbank, Jtree usw | #DatenbankImpl | 30
7. Woche | Threads; Threadsynchronisierung | Threads einbauen | #notify#notifyAll | 10
8. Woche | Qualität verbessern + Design verschönern | Ant Build implementieren, jar-Files auch | #Design | 5
9. Woche | GUI + Datenbank abschließen abschließen | Letzte Perfektionen durchführen | #RestlichesMachenGUI | ?
10. Woche | Benutzerhandbuch + Präsentation Vorbereitung | Letztes Organisatorisches machen | # | ?